Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Баженовская средняя общеобразовательная школа № 96»

Утверждаю

Ио директора

МАОУ «Баженовская СОШ № 96»

………………….Н. В. Брусницына

………………………2020-2021 год

Дорожная карта

по реализации проекта

«Специфика преподавания основ финансовой грамотности в общеобразовательной школе»

Исполнитель: учитель истории,

обществознания Е. П. Томилова

| №п/п | Мероприятие | Ответственный | Сроки | Планируемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно – правовая деятельность |  |  |  |  |
| 1. | Разработка нормативно - правового обеспечения для формирования финансовой грамотности учащихся 8 – 9 классов на 2020-2021уч. год | Заместитель директора по УВР Е. С. Кузнецова Педагог Е. П. Томилова | Сентябрь 2020 год | Нормативно - правовое обеспечение финансовой грамотности школьников |
| 2. | Издание приказа по ОУ об организации инновационной деятельности по формированию финансовой грамотности школьников на 2020-2021 учебный год | Заместитель директора по УВР Е. С. Кузнецова Педагог Е. П. Томилова | Сентябрь 2020 год | Приказ об организации инновационной деятельности |
| 3. | Разработка и утверждение тематического плана проекта «Специфика преподавания основ финансовой грамотности в общеобразовательной школе» | Заместитель директора по УВР Е. С. Кузнецова Педагог Е. П. Томилова | Сентябрь 2020 год | Перспективный план на 2020 – 2021 уч. год |
| 2.Организационно – методическая деятельность |  |  |  |  |
| 4. | Создание информационного ресурса по вопросам реализации финансовой грамотности на сайте ОУ | Организатор О.В. Разина | Февраль | Информационная доступность для педагогического сообщества и родительской общественности |
| 5. | Организация и проведение социологического опроса «Значимость финансовой грамотности школьников». Изучение уровня компетенции педагогов и родителей по финансовой грамотности | Педагог Е. П. Томилова Классные руководители Организатор О.В. Разина | Январь, февраль. | Анализ результатов анкетирования (аналитическая справка) |
| 6. | Создание условий для непрерывного образования педагогов по инновационному направлению деятельности в ОУ: • Курсы повышения квалификации «Экономическое воспитание. Формирование предпосылок финансовой грамотности школьников» • Самообразование педагогов • Корпоративное обучение (семинар - практикум; консультации; деловая игра; круглый стол; квест; кейс - технология активного обучения и т.д.) • Сетевое взаимодействие • Участие педагогов в работе профессиональных объединений, сообществ, ресурсных центров, инновационных площадок, участие в конкурсах различного уровня | Заместитель директора по УВР Педагог Е. П. Томилова Классные руководители Организатор О.В. Разина | В течение года | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. Увеличение доли педагогических работников, реализующих инновационные педагогические технологии, авторские программы Создание условий для самореализации и профессионального роста педагогов |
| 7. | Создание образовательно – развивающей среды, в соответствии с ФГОС, способствующей формированию и развитию финансовой грамотности дошкольников, центров Финансовой грамотности и наполнение их дидактическими играми, участие школьников в олимпиадах, конкурсах, федеральном тестировании по финансовой грамотности. | Заместитель директора по УВР Е. С. Кузнецова Педагог Е. П. Томилова Классные руководители Организатор О.В. Разина | 2020 – 2021 учебный год | Создание условий для формирования и развития финансовой грамотности школьников |
| 8. | Оформление методического кейса с практическими материалами по специфике преподавания основ финансовой грамотности в общеобразовательной школе. | Заместитель директора по УВР Е. С. Кузнецова Педагог Е. П. Томилова Классные руководители Организатор О.В. Разина | В течение года | Создание методической копилки и портфолио результатов по финансовой грамотности педагогов и школьников |
| 9. | Использование сайтов htt://refg.usue.ru//, http://вашифинансы.рф, Сравни.ру, Дружи с финансами, http://fincult.info/ - сайт Банка России по фин.просвещению http://ncfg.ru/ - национальный центр финграмотности http://wellf.ru/ - финансовое здоровье http://www.testfin.ru/ - практические финансы http://fgramota.org/ - проект РЭШ https://iloveeconomics.ru/ - экономика для школьников https://lifehacker.ru/stream/get-rich/ - стрим Лайфхакера https://ezhikezhik.ru/pages/finmarafon - финмарафон на Ежике Основы финансов https://www.youtube.com/channel/UCz5f6405NiF3gXKgx990Pww в работе по финансовой грамотности | Заместитель директора по УВР Е. С. Кузнецова Педагог Е. П. Томилова Классные руководители Организатор О.В. Разина | В течение года | Развитие умений работы с интернет - ресурсами |
| 10. | Разработка и реализация проектов: - «Учимся финансовой грамотности на успехах и ошибках литературных героев» - «Мой первый бизнес-проект» - «Карманные деньги» - «Города России на банкнотах разного достоинства» | Педагог Е. П. Томилова Классные руководители Организатор О.В. Разина | В течение года | Защита проектов |
| 11. | Взаимодействие с социальными партнерами при организации и проведении мероприятий по вопросам формирования финансовой грамотности школьников. | Педагог Е. П. Томилова Классные руководители Организатор О.В. Разина | В течение года | Формирование у школьников знаний в вопросах финансовой грамотности |
| - Кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| 12. | Семинары-практикумы, вебинары от издательств «Российский учебник», «Просвещение», «Бином. Лаборатория знаний», «Инфоурок», «Солнечный свет» и пр. | Заместитель директора по УВР Е. С. Кузнецова | В течение года | Повышение профессиональных компетенций педагогов в вопросах финансовой грамотности школьников |
| 13. | Проведение методических мероприятий (семинаров-практикумов, мастер-классов и пр.) для педагогов по формированию основ финансовой грамотности: – семинар «Специфика преподавания основ финансовой грамотности в общеобразовательной школе» | Заместитель директора по УВР Е. С. Кузнецова Педагог Е. П. Томилова | Март - апрель | Оказание методической помощи педагогам в вопросах формирования финансовой грамотности школьников, из опыта работы |
| 14. | Разработка методических рекомендаций для педагогов «Повышение финансовой грамотности обучающихся» | Заместитель директора по УВР Е. С. Кузнецова | В течение года | Тиражирование опыта работы по формированию финансовой грамотности школьников |
| 15. | Организация открытых мероприятий | Заместитель директора по УВР Е. С. Кузнецова Педагог Е. П. Томилова | В течение года | Повышение квалификации, передача опыта работы. |
| 16. | Разработка консультаций и рекомендаций для родителей по финансовой грамотности школьников | Педагог Е. П. Томилова Классные руководители Организатор О.В. Разина | В течение года | Консультации, рекомендации, памятки |
| 17. | Публикация методических разработок на педагогических интернет - порталах | Заместитель директора по УВР Е. С. Кузнецова Педагог Е. П. Томилова | В течение года | Тиражирование опыта работы ОУ по формированию финансовой грамотности школьников |
| - Работа с родителями школьников |  |  |  |  |
| 18. | Организация и проведение социологического опроса «Значимость финансовой грамотности школьников» | Заместитель директора по УВР Е. С. Кузнецова Педагог Е. П. Томилова | Сентябрь 2020 год | Анализ результатов анкетирования (аналитическая справка) |
| 19. | Проведение родительских собраний, круглых столов, консультаций на тему «Роль семьи в формировании финансовой грамотности детей школьного возраста » | Заместитель директора по УВР Е. С. Кузнецова Педагог Е. П. Томилова Классные руководители Организатор О.В. Разина | В течение года | Протоколы родительских собраний |
| 20. | Вовлечение родителей в образовательный процесс по обучению школьников финансовой грамотности. (проведение деловых игр, реализация совместных проектов, квест-игр и пр.) | Педагог Е. П. Томилова Классные руководители Организатор О.В. Разина | В течение года | Совместная работа педагога и родителей |
| - Работа с учащимися |  |  |  |  |
| 21. | Работа над реализацией проекта «Специфика преподавания основ финансовой грамотности в общеобразовательной школе» | Заместитель директора по УВР Е. С. Кузнецова Педагог Е. П. Томилова | В течение года | Результаты мониторинг |
| 22. | Организация викторин, конкурсов среди воспитанников совместно с родителями | Педагог Е. П. Томилова Классные руководители Организатор О.В. Разина | В течение года | Приказы, положение о проведении мероприятий |
| 23. | Итоговое мероприятие: круглый стол «Зачем нам нужна финансовая грамотность» | Заместитель директора по УВР Е. С. Кузнецова Педагог Е. П. Томилова | Май 2021 | Подведение итогов |
| - Развитие мотивации обучающихся и педагогов к изучению и преподаванию финансовой грамотности. |  |  |  |  |
| 24. | Организация взаимного посещения занятий. | Заместитель директора по УВР Е. С. Кузнецова Педагог Е. П. Томилова | В течение года | Развитие мотивации. Обмен опытом. |
| 25. | Размещение лучших результатов взаимного посещения, победителей конкурсов и викторин на сайте ОУ | Организатор О.В. Разина | В течение года | Популяризация основ финансовой грамотности школьников среди родителей ОУ |